湘西自治州县以上城市生活污水治理攻坚行动

工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》《湖南省城镇污水管网建设运行管理若干规定》，推进中央污染防治攻坚战成效考核“提效达标、提档进位”工作，圆满完成《湖南省“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用设施建设行动计划》（湘建城﹝2022﹞71号）目标任务，结合实际制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持高质量发展统揽全局，坚持系统观念，加快补齐全州县以上城市（含县城，以下简称城市）生活污水管网等设施短板，完善污水收集处理体系，提升污水处理、污泥处置能力和效能，强化体制机制建设和创新，以“管网全覆盖、污水全收集、治理全方位、监管全过程”为攻坚目标，努力构建全州城市生活污水治理新格局。

二、治理目标

着力提高城市生活污水集中收集能力和污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度及处理效能，到十四五末基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

2024年，吉首市（含湘西高新区）城市生活污水集中收集率达到60%以上或者比2023年提高2.5个百分点以上，进水BOD浓度高于100毫克/升的污水处理厂规模占比达到40%以上；各县城市生活污水集中收集率比2023年提高2.5个百分点以上，污水处理厂进水BOD浓度比2023年提高10毫克/升以上或者高于100毫克/升。全面推行污水处理厂污泥资源化利用。

2025年，吉首市（含湘西高新区）城市生活污水集中收集率力争达到70%或者比2023年提高5个百分点以上，进水BOD浓度高于100毫克/升的污水处理厂规模占比力争达到90%；各县城市生活污水集中收集率比2023年提高5个百分点以上，污水处理厂进水BOD浓度比2023年提高20毫克/升以上或者高于100毫克/升。各县市城市污水处理厂污泥实现无害化、资源化处置，无害化处置率达到93%以上。吉首市（含湘西高新区）开展城市污水再生利用试点建设。

三、重点工作

（一）编制修订城市排水相关专项规划。各县市区应当根据国土空间规划和排水管网排查成果，于2024年底完成城市排水与污水处理专项规划的编制或修订，并同步纳入详细规划。专项规划应当贯彻执行生态环保、防灾减灾的理念，按照“厂网一体、雨污分流”的思路，充分考量城镇人口规模、自然地理条件、空间布局和产业发展，将城市排水防涝、污水收集处理及再生水利用等设施建设与城市发展总体规划、当前水环境治理要求结合起来，明确排水管网路径和污水处理、污泥处置、内涝防治、再生水利用等设施的规模、布局、建设时序和建设用地以及保障措施等，确保城市污水处理能力与客观实际、未来发展相匹配。新建管网必须实行雨水、污水分流，已建合流制管网以溢流污染控制、分流改造为主，切实解决城市排水和污水处理、内涝防治工作中存在的突出问题，构建项目库，并根据实施进度动态调整项目清单，保障城市排水设施落地。（州住建局、州自然资源和规划局按职责分工负责，各县市人民政府、湘西高新区管委会落实；以下各项工作均需各县市人民政府、湘西高新区管委会落实，不再列出）

（二）深入开展城市排水管网系统排查。各县市区要进一步开展城市建成区排水管网及附属设施排查，“清家底、清权属、清问题”，理清城市建成区排水管网位置（坐标、高程、埋深）、长度、管径、材质、水质、权属单位以及管网空白区等现状，实现管网排查全覆盖，形成管网排查报告，建立擅自私搭乱接、错接混接漏接、管网淤塞破损、排水设施缺失、设施权属不清等问题清单，区分轻重缓急合理制定分步实施的建设改造计划，并开展动态监测，逐步建立以5-10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。吉首市（含湘西高新区）要在2024年6月底前、其余各县在2024年9月底前完成市政公共管网的排查工作。同时，根据管网排查成果，进水BOD浓度低于100毫克/升的城市污水处理厂要围绕服务片区制定并实施“一网一厂一策”系统化整治方案，重点从管网病害治理、雨污分流建设、处理能力提升、技术升级改造等方面入手，最大限度地避免河水、雨水入管，降低管网污水溢流量，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水处理工艺对特定污染物的去除效能，整治方案要于2024年底前完成编制。（州住建局牵头）

（三）推进排水设施建设、改造和修复。一是提升城市污水处理能力。针对部分处理能力不足、污水溢流严重的县市，结合实际采用管网改造减少清水入管量、调配分流污水统筹处理、实施污水处理厂扩容改造或者技术升级、合理新建污水处理设施等措施加以解决，于2025年底基本消除因污水处理厂处理能力不足造成的污水溢流现象。湘西高新区要结合实际深入推进园区污水治理工作，采用新建污水处理厂或者协调吉首市统筹开展污水处理等方式，于2025年底妥善解决园区生活污水和工业污水处理问题。推动污水处理厂污泥资源化处置，利用垃圾焚烧发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥，2025年底实现污泥处置减量化、无害化、资源化。（州住建局、州生态环境局按职责分工负责）积极开展污水再生利用设施建设，为城市生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、河道补水等提供达标的生产生态用水，促进节水减排。（州住建局、州生态环境局、州水利局按职责分工负责）二是全面推进市政排水管网雨污分流建设改造。新建排水工程污水管网、雨水管网应当同步设计、同步施工、同步投运，原有合流制排水区因地制宜采取源头改造、溢流口改造、截流井改造、破损修复、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，结合城市更新、城镇老旧小区改造、棚户区改造、排水防涝和水环境治理等项目，有计划实施建设改造，稳步消除城市内涝风险，降低合流制管网雨季溢流污染，到2025年底溢流污染管控达到相关环保要求。（州住建局、州生态环境局、州水利局按职责分工负责）三是强力开展机关、学校、医院、商业集中区、农贸市场、宾馆、餐饮、汽车修理及洗车、居住小区、居民自建房片区等重点区域污水接入市政污水主管网“十个必接”的排查整治，以雨污分流、内涝防治为重点，力争到2025年底基本完成十个重点区域的排查整治工作。（州机关事务局、州教体局、州卫健委、州商务局、州市场监督管理局、州住建局按职责分工负责）四是实施城中村、老旧城区、城乡结合部等排水设施建设改造，根据实际情况采用加快实施排水管网建设、合理建设分布式、小型化污水处理设施以及设置临时应急处置设备等措施，到2025年底基本消除污水直排口和收集处理设施空白区。（州农业农村局、州住建局、州生态环境局按职责分工负责）

（四）强化排水设施工程建设质量管控。抓好工程建设管理。发改部门在建设项目前期立项、可研批复中，要对项目排水工程的建设内容、技术路径严格把关，确保符合当前政策和技术要求。（州发改委牵头）自然资源和规划部门在依法核发建设工程规划许可证时，应当征求排水主管部门意见，对项目排水工程设计方案是否符合排水与污水处理专项规划、相关技术标准以及工程周边市政排水管网实际接纳条件等加强审查。（州自然资源和规划局牵头，州住建局参与）住建部门要在建设项目办理施工图审查、施工许可和工程质量安全监督手续时，对项目配套建设的排水设施是否符合雨水、污水分流要求严格审查，依法将排水管网工程施工质量和排水接驳情况纳入日常监督和建筑施工质量执法检查内容；对未实行雨水、污水分流以及未规范接入市政排水管网的，施工图设计审查不予通过；施工单位、监理单位应当严格按照审查通过的施工图设计文件和施工技术标准进行施工和监理。市政排水主管部门应当参与排水工程的设计、施工、验收、移交全过程管理，按规定开展污水管网工程的监督抽测，发现问题，责令整改；新建居住小区、公共建筑排水未规范接入市政排水管网、未进行竣工验收以及竣工验收不合格的，不得交付使用。（州住建局牵头）抓好建材质量管理。市场监管部门要严格把控排水管材质量，严厉打击假冒伪劣管材产品；工程质量监督部门严格执行建材进场检验和见证取样检测制度，管道及配件未经检测或检测不合格的严禁用于工程建设。加快淘汰砖砌井，推广混凝土现浇或成品检查井，推广球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材。（州市场监督管理局、州住建局按职责分工负责）

（五）严格生活污水接入排水管网管理。全面落实城镇污水排入排水管网许可制度，“管住增量、消化存量”。市政污水管网覆盖范围内的生活污水应接尽接，加强污水排放许可的监督管理，严禁雨污混接错接，严禁污水直排；市政污水管网未覆盖的区域，结合实际建设固定或临时污水处理设施，待管网铺设到位后立即办理排水许可手续和排水接管。新建建筑排水按规定应当申请领取而未取得排水许可证的，不得向城镇排水设施排放污水。施工降水和基坑排水要确保达标排放，应纳入污水排入排水管网许可管理，原则上不得排入市政污水管网、合流制管网以及末端设置截流设施的雨水管道，避免挤占污水收集处理空间，增加能耗，影响生活污水处理厂的正常运行。（州住建局牵头）从事农贸、餐饮、汽车修理、洗车、加油、美容美发等活动的排水户应当建设相应的排水预处理设施，并进行日常维护方可申请领取并核准排水许可。（州商务局、州市场监督管理局、州住建局按职责分工负责）生态环境部门要加强排污许可管理，对工业企业、医疗机构等纳入排污许可管理的排水户排水接入市政管网行为进行排查、评估，严格准入退出制度，经评估可以接入市政管网的应当依法取得排污许可和排水许可。（州生态环境局、州住建局按职责分工负责）建立健全“小散乱”规范管理制度，着力整治沿街经营性单位和个体工商户污水乱排直排、在市政排水管网上私搭乱接，以及工业企业通过雨水口、雨水管网违法排污等行为，结合环保督查、市场整顿和经营许可、卫生许可以及排水管网巡查等强化溯源追查和执法，形成常态化监管。（州生态环境局、州市场监督管理局、州卫健委、州住建局按职责分工负责）

（六）健全排水设施运营维护长效机制。各县市区要强化政府监管职能，探索“政府监管、市场运作、企业负责”的排水设施运营维护管理新模式，建立政府和居民共担的费用保障机制，加快推进排水设施企业化、专业化运营维护管理工作，按照相关规定、标准定额合理核定排水管网及附属设施运营服务费，市政公共排水管网及附属设施的运营服务费用应当纳入年度财政预算安排。鼓励按照政府购买服务方式依法选取排水管网运营维护管理责任主体；鼓励“厂-网-河（湖）”一体化、专业化运营维护，保障污水收集处理设施的系统性和完整性；鼓励居住小区、公共建筑及机关、企事业单位将内部管网更新改造（清淤疏浚、破损修复）、应急抢修等养护工作委托市政排水管网运营维护单位统一实施专业化养护。（州住建局、州财政局按职责分工负责）各排水设施运营维护责任单位要严格按照有关技术标准和规范对排水管网及附属设施进行日常巡查、养护、改造，及时消除设施运行病害和安全隐患，每年汛前应当按照防汛要求，对维护管理区域内的排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。（州住建局牵头）

（七）落实排水设施建设改造和维护运营管理。各县市区应当按照《城镇排水与污水处理条例》《湖南省城镇污水管网建设运行管理若干规定》等要求，明确排水管网建设、改造和运营维护责任主体，推进无主市政管段或设施确权和权属移交；合理划分排水单元（具有明确用地红线或相对独立排水管网系统的区域），对城镇污水管网的维护和运营依据权属划分实施网格化管理。（州住建局牵头）机关、学校、医院、商业集中区、农贸市场、宾馆、餐饮、汽车修理及洗车、居住小区、居民自建房片区等十个重点区域内部非市政排水管网的排查整治和运营维护工作，由权属单位、街道社区、物业服务单位等负责实施，小区排水管网难以确定责任主体的，由县市人民政府、湘西高新区管委会组织确定管网排查整治和运营维护单位。（州机关事务局、州教体局、州卫健委、州商务局、州市场监督管理局、州住建局按职责分工负责）州直行政事业单位机关院落由州机关事务局牵头、州直管企业单位院落由州财政局牵头、其他州管单位院落由相应州直行业主管部门牵头，相关州直单位各负其责，要于2024年底完成本单位院落排水管网的排查整治工作。（州机关事务局、州财政局、各有关州直单位按职责分工负责）排水管网排查整治完成后应当报属地排水主管部门，经审核验收后按规定办理排水许可证。

（八）加强河流水位与市政排口运行协调管理。全面推动入河排污口“查、测、溯、治、管”，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求，以治污截污为重点，稳妥推进“一口一策”整治工作，力争2025年底完成城区生活污水入河排口的截污改造。规范入河排口的统筹管理，特别要对沅江、酉水河、猛洞河、果利河、沱江、峒河、万溶江、古阳河、花垣河、兄弟河等穿越城市建成区的重点河流沿线排口强化监管和巡查，进一步明确责任主体和管护标准。要加强联调联管，合理控制河流水体水位，防止河水倒灌进入市政排水系统造成污水收集处理设施效能降低和城区内涝等风险。（州住建局、州生态环境局、州水利局按职责分工负责）

（九）建立全过程智慧化监督管理平台。坚持科技赋能，对城市排水系统以信息化手段实施全要素管控。尚未建成排水管网地理信息系统（GIS系统）的，要于2024年底完成系统建设，已建成排水管网地理信息系统的要及时更新系统。同时，依托排水管网地理信息系统，加强城市排水管网规划、建设、运行、维护和管理工作，并将系统数据与自然资源主管部门、城建档案管理机构、排水管网维护运营单位等共享。在排水管网地理信息系统的基础上，要进一步拓展污水处理厂、排水管网、项目建设、排水许可、内涝防治等管理功能模块，逐步提高污水治理能力和治理体系现代化水平。（州住建局牵头）

四、保障措施

（一）加强组织领导。建立州级联席会议制度，由州政府分管领导担任召集人，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”和“谁主管谁负责”的原则，各有关州直行业主管部门为成员单位，联系会议办公室设在州住建局，具体负责全州城市排水和污水处理设施建设、改造和运营维护的组织协调、技术指导及日常监管。建立“州级统筹、部门督导、县市落实”的工作机制，各成员单位各负其责，齐抓共管，形成全州城市生活污水治理攻坚行动的强大合力。各县市区要成立相应的组织领导机构，统筹开展治理工作。

（二）压实工作责任。各县市人民政府、湘西高新区管委会对本地区城市生活污水治理工作负总责，切实加强本地区城市生活污水治理工作的领导、支持和考核，把做好城市排水和污水处理设施建设、改造和运营维护作为关系全局、关系民生的大事要事来抓，而且要非常明确、非常强烈、非常坚定。要紧盯当前治理目标，坚持问题导向、目标导向、成效导向，科学制定政府层面的专项整治方案，明确年度任务、工作措施、部门职责和考核细则，雷厉风行，久久为功，扎实开展攻坚行动，更快更好更优地将城市生活污水治理工作向纵深推进。

（三）强化资金保障。各县市区要建立财政支持、社会参与、使用者付费相结合的资金筹措与分担机制。通过预算内安排，统筹整合城市基础设施配套费、各类涉环资金，加大财政投入，保障排水和污水处理设施的管网普查、建设改造和运营维护。要抢抓机遇申报排水和污水处理设施建设改造上级补助资金、地方政府专项债券以及相关基金，加大排水和污水处理设施项目投入；积极引入有实力的社会资本采取政府和社会资本合作等模式参与建设运营；鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下给予中长期信贷支持污水治理项目建设，鼓励各县市区探索项目收益权、特许经营权等质押融资担保，依法依规拓宽融资渠道。按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处置成本并合理盈利的原则，科学调整城市污水处理费标准，并考虑污水排放标准提升和污泥处置等成本合理增加因素建立动态调整机制。按照“谁污染、谁治理”原则，依法督促涉污责任主体投入资金实施污水处理设施的排查整治；结合实际采用应急使用等方式利用住宅小区物业专项维修资金开展小区内公共排水管网的维修和更新、改造等。

（四）严格督查考核。将全州城市生活污水治理工作纳入州对县市目标管理考核、美丽湘西建设等考核范畴，并统筹纳入河湖长制、污染防治攻坚战等相关专项督查。州委、州政府督查室要加强治理工作的督查督办，对工作措施不力、敷衍塞责、弄虚作假的，依法依规追究相关责任单位和责任人责任，确保城市生活污水治理攻坚行动取得实效。