## Sheet1
2017年农村危房改造补助资金州级财政配套专项资金绩效评价指标体系
一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 指标说明 | 得分
指标(分值) | 指标(分值) | (分值) |  | 标准 | 评分值
投入（20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 符合 | 4 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②项目是否符合相文件关要求； | 4
|  |  |  | 基本符合 | 1-3
|  | 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  |  | 4
|  |  |  | 符合 | 4 | ①是否符合国家相关州委、州政府相关决策；②是否与项目实施单位密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
|  |  |  | 基本符合 | 1-3
|  | 绩效指标明确性（4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 目标明确 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预先确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4
|  |  |  | 基本明确 | 1-3
| 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 4 | 资金到位率=（实际到位/资金计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4
|  |  |  | 95%-100% | 2-3
|  |  |  | 小于95% | 1
|  | 到位及时率（4） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时到位 | 4 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4
|  |  |  | 推迟2个月 | 1-3
|  |  |  | 2个月以上 | 0
过程（25） | 业务管理（10） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3-4 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4
|  |  |  | 基本健全 | 1-2
|  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 强 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目资料是否齐全并及时归档 | 4
|  |  |  | 较强 | 2-3
|  |  |  | 一般 | 1
|  | 项目质量可控性（2） | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 强 | 2 | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段， | 2
|  |  |  | 较强 | 1
|  |  |  | 一般 | 0
过程（25） | 财务管理（15） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 健全 | 4 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 | 4
|  |  |  | 基本健全 | 2-3
|  |  |  | 一般 | 1
|  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 完全符合 | 4-5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 5
|  |  |  | 基本符合 | 1-3
|  |  |  | 一般 | 0
|  | 财务监控有效性（6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 有效 | 4-6 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 | 6
|  |  |  | 基本有效 | 3-5
|  |  |  | 一般 | 1-2
产出（15） | 项目产出（15） | 实际完成率（5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%×5 |  | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数；计划产出数：项封绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5
|  | 完成及时率（3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=(计划完成时间/实际完成时间] ×100%×3 |  | 完成及时率=(计划完成时间/实际完成时间] ×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3
|  | 质量达标率（4） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%×4 |  | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100% | 4
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|  | 成本节约率（3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%×3 |  | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 | 3
实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（40） | 项目效益（40） | 经济效益（8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 强 | 6-8 | 帮助12183户建档立卡贫困户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭等弱势贫困家庭解决了住房难的问题。有效的改善了农村贫困农户的居住条件，农村整体住房水平大大提高，困难群众住房条件大幅改善，农民建筑节能意识也明显增强，人民群众的生命财产安全得到保障，为社会主义新农村建设打下坚实基础。 | 7
|  |  |  | 较强 | 3-5
|  |  |  | 一般 | 1-2
|  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | i＞0.9 | 6-8 |  | 7
|  |  |  | 0.8≤i≤0.9 | 3-5
|  |  |  | i＜0.8 | 1-2
|  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响及保护作用。 | 强 | 6-8 | 通过实施危房改造与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合，改善了居住条件、美化了环境，呈现“美丽乡村”新景象。 | 8
|  |  |  | 较强 | 3-5
|  |  |  | 一般 | 1-2
|  | 可持续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 全部完成 | 5-8 | 项目产出能持续运行，计4分，所依赖的政策制度能持续运行计4分 | 8
|  |  |  | 部分完成 | 1-4
|  | 社会公众或服务对象满意度（8） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 90-100分 | 6-8 | 社会公众满意度90%以上，得8分，80－90%，得7分，70－80%，得6分，60－70%，得4分，50－60%，得2分，低于50%，不得分。 | 8
|  |  |  | 80-90分 | 3-5
|  |  |  | 80分以下 | 1-2
合 计： | [6 empty] | 98