## Sheet1
2018年全州住房城乡建设主要工作目标管理任务10月份工作进度表
序号 | 主要工作 | 州定年度目标任务 | 月工作进度 | 典型经验 | 月工作总结 | 下月工作计划 | 对应科室（单位）
1 | 村镇工作 | 1.加大300个传统村落保护与整治力度。完成前四批82个传统村落保护整治，加快中央补助资金项目建设，其中吉首市27个，泸溪县23个，凤凰县38，古丈县41个，花垣县44，保靖县39个，永顺县40个，龙山县48个。 | 实施传统村落保护与整治项目310个，投入资金10528.306万元。其中：吉首市实施项目40个，投入资金900万元；泸溪县实施项目20个，投入资金300万元；凤凰县实施项目125个，投入资金1508万元；古丈县实施项目3个，投入资金900万元；花垣县实施项目9个，投入资金2660万元；保靖县实施项目59个，投入资金520.79万元；永顺县实施项目19个，投入资金2942.85万元；龙山县实施项目35个，投入资金796.666万元。 |  |  |  | 村镇科
2 |  | 2.各县市编制完成已获批的第五批中国传统村落保护发展规划。 | 第五批中国传统村落名录暂未公布。 |  |  |  | 村镇科、州规划处
3 |  | 全州完成20个特色小镇规划。其中吉首市3个，泸溪县2个，凤凰县3个，古丈县2个，花垣县2个，保靖县2个，永顺县3个，龙山县3个。 | 凤凰县完成3个特色小镇规划编制，正在上报组织审查。花垣县完成2个特色小镇规划编制，正在上报组织审查。其他县市正在编制中。 |  |  |  | 村镇科、州规划处
4 |  | 3.全州完成特色民居保护整治10000栋，其中吉首市1000户，泸溪县900户，凤凰县1400户，古丈县900户，花垣县1200户，保靖县1400户，永顺县1500户，龙山县1500户，经开区200户。按计划任务数实施整体推进，开展示范村（镇）创建达30%以上。 | 全州完成特色民居保护整治8010栋，正在建设1134栋，完成投资20896.6万元。其中：吉首市完成830户、泸溪县完成305户、凤凰县完成1202户、古丈县本完成750户、花垣县完成1200户、保靖县完成1084户、永顺县完成1200户；龙山县完成1289户；湘西经开区完成150户。 |  |  |  | 村镇科
5 |  | 4.大力实施武陵人才计划，全州完成传统建筑工匠培育2000名，县市（区）分别完成建筑工匠培育250名以上。 | 完成第一期(190人)传统建筑工匠培育。正在开展第二期(235人)传统工匠培育。 |  |  |  | 人事科
6 | 厕所革命 | 全面推进厕所革命工作,全州新建或改扩建城区公厕131个、建制镇公厕69个。其中：吉首市建城区公厕19个、建制镇公厕5个；泸溪县建城区公厕13个、建制镇公厕6个；凤凰县建城区公厕15个、建制镇公厕12个；古丈县建城区公厕6个、建制镇公厕6个；花垣县建城区公厕6个、建制镇公厕8个；保靖县建城区公厕12个、建制镇公厕9个；永顺县建城区公厕22个、建制镇公厕11个；龙山县建城区公厕23个、建制镇公厕12个；湘西经开区建城区公厕15个以上。 | 全州城区公厕建成97座、在建30座，完成投资3610万元。建制镇公厕建成27座、在建48座，完成投资1432万元。其中： 吉首市建城区公厕建成15座、在建3座，完成投资765万元。建制镇在建5座，完成投资125万元； 泸溪县建城区公厕建成10座、在建3座，完成投资400万元。建制镇公厕建成1座、在建5座，完成投资100万元； 凤凰县建城区公厕建成15座，完成投资1141万元。建制镇公厕建成12座，完成投资564万元； 古丈县建城区公厕在建3座，完成投资10万元。建制镇公厕建成3座、在建3座，完成投资138万元。 花垣县建城区公厕建成5座、在建1座，完成投资178万元。建制镇公厕建成1座、在建7座，完成投资130万元。 保靖县建城区公厕建成9座、在建3座，完成投资200万元。建制镇公厕建成7座、在建2个，完成投资105万元。 永顺县建城区公厕建成14座、在建8座，完成投资91万元。建制镇公厕在建17个。 龙山县建城区公厕建成17座、在建6座，完成投资645万元。建制镇公厕建成3座、在建9座，完成270万元。 湘西经开区建成区公厕建成12座、在建3座，完成投资180万元。 |  |  |  | 城建科、村镇科
7 | 棚户区改造 | 1.全州开工棚户区改造19162套，其中：吉首市5108户，泸溪县1750户，凤凰县1720户，古丈县2607户，花垣县130户，保靖县1387户，永顺县3073户，龙山县3184户，湘西经开区203户。 | 完成投资336886万元（含往年结转项目）,开工17069户,开工率89.08%。吉首市开工4644户，90.92%；泸溪县1750，开工率100%；凤凰县1720,开工率100%；古丈县2607户，开工率100%；花垣县117户，开工率90%；保靖县1237户，开工率89.19%；永顺县2613户，开工率85.03%；龙山县2178户，开工率68.40%；经开区203户，开工率100%。 |  |  |  | 住保科
8 |  | 2.确保保障性安居工程年内无上访情况。 | 无上访情况。 |  |  |  | 住保科
9 | 天然气建设 | 1.全州新建城镇燃气中压管网46.2公里。其中：吉首市8公里，泸溪县6公里，凤凰县5公里，古丈县6.2公里，花垣县6公里，保靖县5公里，永顺县5公里，龙山县4公里，湘西经开区1公里。 | 全州新建城镇燃气中压管网44公里。完成投资11015.9万元。其中：吉首市新建7.6公里，完成投资1255.9万元；泸溪县新建5.4公里，完成投资700万元；凤凰县新增4公里，完成投资1000万元；古丈县新增4.8公里，完成投资400万元；花垣县新增5.5公里，完成投资1200万元；保靖县新建4.8公里，完成投资200万元；永顺县新增6.7公里，完成投资5980万元；龙山县新增4.2公里，完成投资220万元；经开区新增1公里，完成投资60万元。 |  |  |  | 燃气站
10 |  | 2.全州新增管输天然气用户12300户。其中，吉首市新增3000户；泸溪县新增1200户；凤凰县新增1500户，古丈县新增1500户，花垣县新增1500户，保靖县新增1000户，永顺县新增300户，龙山县新增1500户，湘西经开区新增800户。 | 全州新增管输天然气用户11713户。其中:吉首市新增2945户、泸溪县新增210户、凤凰县新增2399户、古丈县新增1100户、花垣县新增1200户、保靖县新增830户、永顺县新增517户、龙山县新增1750户、经开区新增762户。 |  |  |  | 燃气站
11 | 污水处理及黑臭水体整治 | 1.全州县以上污水处理率平均达93%。其中，吉首市达95%，泸溪县达90%，凤凰县达90%，古丈县达90%，花垣县达90%，保靖县达90%，永顺县达90%，龙山县达90%。吉首乾州污水厂扩建、永顺溪州新城污水厂、凤凰县官庄污水厂、山江镇污水厂，泸溪县浦市镇污水厂，龙山县、保靖县垃圾填埋场渗滤液处理提质改造工程取得实质性进展。5个乡镇生活污水处理设施建成运行：吉首市矮寨镇、河溪镇；花垣县边城镇,凤凰县阿拉营镇，保靖县清水坪镇. | 全州县以上污水处理率平均达93.36%。其中，吉首市达95%，泸溪县达92%，凤凰县达93.7%，古丈县达96%，花垣县达95.77%，保靖县达90%，永顺县达95.2%，龙山县达90%。 保靖县垃圾填埋场渗滤液处理提质改造工程：完成投资500万元，完成验收，出水达标， 龙山县垃圾填埋场渗滤液处理提质改造工程：完成投资1100万元，完成改造。 乾州污水处理厂扩建：完成投资7000万元，总体施工进度已完成99%，并于2017年12月28日正式通水，现正在进行环保验收工作。 泸溪县浦市镇污水厂：完成投资3958万元，目前在试运营中。 凤凰县官庄污水处理厂：开始试运营，正在培养活性污泥。 凤凰县山江镇污水处理厂：完成投资1100万元，主体完工，试运行中。 永顺县新污水处理厂：因老百姓堵工，工程停工。当月无投资额，当年累计完成1320万元，工程累计完成投资3218万元。 吉首市矮寨镇污水处理设施：正在修改环评报告，协调国土局、街道、乡镇相关部门完成征地工作。 吉首市河溪镇污水处理设施：正在进行初步设计及施工图设计。 凤凰县阿拉镇污水处理设施：完成征地、环评、地质勘查、施工图设计和土地平整，进场道路施工进行中。 花垣县边城镇污水处理设施：完成厂区选址、可行性研究前期。 保靖县清水坪镇污水处理设施：完成选址，正进行设计、报建等前期工作。 保靖县污水管网二期工程：因选址发生变化，现正在新征地块进行勘察设计等工作。 |  |  |  | 城建科、村镇科
12 |  | 2.推进城镇黑臭水体整治工程，其中：吉首市完成1条黑臭水体整治，凤凰县完成1黑臭水体整治，花垣县完成2条黑臭水体整治，保靖县完成2条黑臭水体整治，永顺县完成2条黑臭水体整治，泸溪县完成1条黑臭水体整治。 | 吉首市：完成投资约1200万元，占总投资的30%。完成临时道路1070米、河道清淤1300米（1900立方米），清表清障10808平方米、建筑废物转运1000立方米、铺设石料900立方米，拆除违章砖房1间、简易木屋2间，完成项目“五牌二图”及相关公示。 泸溪县：完成投资1445万元。火炉溪黑臭水体整治工作全部完成，正在进行公众评议。 凤凰县：完成投资5800万元，完成基础开挖、箱涵混泥土浇筑、变压器及电缆搬迁。 花垣县：累计投资2600万元，涧水溪综合治理工程1标段、花垣县污水收集管网工程（四期）完工并完成取样检测，基本消除黑臭，正在进行公众评议。剩余部分绿化美化工程已纳入花垣县城乡一体化PPP项目。坝塘溪完成1400米段河道治理。完成的主要建设内容：改造排污口50余个、河道疏浚、岸线治理、绿化美化亮化等。 保靖县：完成投资320万元，董家冲经迁小门口至沿江大道接酉水河段黑臭水体治理工程填埋黑臭水体6800平方米，铺设污水管网310.89米。西门口水井经老中医院至沿江大道接酉水河段黑臭水体的治理已纳入棚户区改造项目，目前正在进行设计阶段。 永顺县：连洞河已完工，完成投资203万元。北门河已完工，完成投资265万元。 |  |  |  | 城建科
13 | 垃圾处理工程 | 1.全州县以上城镇生活垃圾处理率平均达95%。其中，吉首市达95%，泸溪县达95%，凤凰县达95%，古丈县县达95%，花垣县达95%，保靖县达95%，永顺县达95%，龙山县达95%。9个乡镇垃圾中转设施建设正常运行：泸溪县武溪镇、浦市镇，凤凰县阿拉营镇，保靖县迁陵镇、清水坪镇、阳朝乡、长潭河乡，龙山县桂塘镇、大安乡。 | 全州县以上城镇生活垃圾处理率平均达96.44%。其中，吉首市达95%，泸溪县达95%，凤凰县达96.5%，古丈县达97.6%，花垣县达95.68%，保靖县达100%，永顺县达98%，龙山县达95%。 9个乡镇垃圾中转设施建:保靖县完成迁陵镇中转站建设，泸溪县完成浦市镇垃圾中转站建设，龙山县已完成召市镇、茅坪乡、茨岩塘镇、兴隆街道中转站建设、石羔街道正在建设中。 |  |  |  | 城建科、村镇科
14 |  | 2.吉首市垃圾焚烧发电项目完成土建基础工程。永顺县开工建设1座垃圾焚烧发电厂。 | 吉首市垃圾焚烧发电项目完成投资515万元，勘察队伍进场进行地质勘查。因省财政厅正在进行PPP项目入库审批，需等入库后才能进行挂网招标。 永顺县垃圾焚烧发电项目完成投资4300万元，项目水和水土保持开始进场工作。 |  |  |  | 城建科
15 | 规划编制 | 1.各县市启动新一轮城市（县城）总体规划编制，完成对现行总规的实施评估报告，合理划定城镇增长边界线。湘西经开区完成吉凤新区总体规划初步方案。 | 吉首市正在进行招投标前期准备工作；泸溪县正在规划编制中；凤凰县完成评估报告初稿和县专家会审查；古丈县正在联系编制单位；花垣县总规实施评估报告提请规委会审议；保靖县总体规划完成前期工作；永顺县已确定设计单位，城镇开发边界线划定工作一并开展；湘西经开区吉凤新区总体规划初步方案正在修改。 |  |  |  | 州规划处
16 |  | 2.推动村庄规划编制“全覆盖”工程，吉首市完成美丽乡村村庄规划编制（修改）任务，其中完成美丽村庄规划编制分别为泸溪县39个、凤凰县94个、古丈县24个、花垣县60个、保靖县62个、永顺县67个、龙山县140个。 | 吉首市村庄规划编制2017年已完成；泸溪县完成9个村、30个村正在编制；凤凰村完成29个村、65个村正在编制；古丈县21个村正在编制；花垣县完成10个村、20个村正在编制、30个村启动招投标等前期工作；保靖县完成15个村、47个村正在编制；永顺县完成67个村；龙山县完成60个村、80个村正在编制。 |  |  |  | 州规划处
17 | 农村危房改造 | 全州完成农村危房改造任务23650户，其中：吉首市27户，泸溪县1070户，凤凰县4023户，古丈县1986户，花垣县3240户，保靖县5029户，永顺县5228户，龙山县3047户。 | 全州农村危房投资71487.6万元，动工24007户、动工率101.51%，竣工22777户、竣工率96.31%。其中，吉首市动工27户，竣工25户；泸溪县动工1374户，竣工1374户；凤凰县动工4210户，竣工3881户；古丈县动工1975户，竣工1792户；花垣县动工3150户，竣工2981户；保靖县动工5029户，竣工4650户；永顺县动工5228户，竣工5228户；龙山县动工3032户，竣工2846户。 |  |  |  | 村镇科
18 | 风景园林管理 | 1.全州完成创建或复查10个省、州级园林式单位。其中：吉首市2个，其它县及湘西经开区各1个。 | 省级园林式单位申报单位：花垣县农业局、永顺县溪州中学资料经上报省厅，等待验收。 州级园林式单位申报单位：泸溪县盘瓠花园小区、古丈县住房和城乡建设局、古丈县电力公司、龙山县湘源电力有限公司、永顺县地税局、吉首市州公路局、正阳半山公馆小区资料上报待验收，保靖县国土局资料初步完成，保靖县法院正在收集资料，凤凰县政府新址园林式单位申报完成县局初审。经开区吉凤街道办事处资料完成初审定。 |  |  |  | 州风景园林办
19 |  | 2.全州建成城市公园达标公厕9座，其中8县市及湘西经开区各1座。 | 花垣县新建独立一类厕所1座投入使用，泸溪县新建独立二类厕所1座完工，永顺县改建二类厕所1座即将完工，古丈县改造独立二类公厕1座完工，保靖县新建独立三类公厕1座完工，吉首市新建一类独立公厕2座进入内部装饰，龙山县新建独立二类公园城市公厕1座主体完工，湘西经开区改建独立三类达标公厕1座主体完工。 |  |  |  | 州风景园林办
20 |  | 3.继续开展风景名胜区提质升级工作，完成泸溪沅水和凤凰古城风景名胜区总体规划编制。 | 继续开展风景名声提质升级工作，完成泸溪沅水和凤凰古城风景名胜区总体规划编制州级专家评审，正在进行文本修改。 |  |  |  | 州风景园林办
21 | 重点产业发展 | 指导县市区争创建筑工程施工质量标准化示范工地省、州级20项以上，其中申报“武陵杯”工程14项，州直1个、吉首市6个、花垣县1个、泸溪县1个、永顺县5个。全州新开工建设装配式建筑16万平方米以上，其中吉首市、湘西经开区装配式建筑面积占新建建筑面积18%以上，其他7县装配式建筑面积占新建建筑面积8%以上。 | 全州建筑工程施工质量标准化示范工地拟申报（未经省复核）省级29个，州级38个。新开工建设装配式建筑17.79万平方米。 |  |  |  | 建管科、州质安站、科技设计科
22 | 建筑安全生产 | 做好建筑安全生产工作，确保全年无重特大事故发生。施工合同、监理合同和竣工结算备案率均达100%。年内发生重特大事故的，每起扣5分；施工合同、监理合同或竣工结算备案率未达标的，每少完成1%扣1分。 | 无重特大事故发生。施工合同、监理合同和竣工结算备案率均达100%。 |  |  |  | 州质安站、州造价站、建管科
23 | 建筑工程监管 | 招投标率达98%、报建率和竣工验收合格率达100%。招投标率、报建率和竣工验收合格率未达标的，每少完成1%扣1分。 | 全州建筑工程招投标率、报建率和竣工验收合格率达100%。 |  |  |  | 建管科、州质安站、州招标办
注：工作进度表按月报送，各县市（区）住建局每月2号前报送上月工作进度表（州住建局各对应科室、局属单位每月5日前报送）。