## Sheet1
2018年全州住房城乡建设主要工作目标管理任务8月份工作进度表
序号 | 主要工作 | 州定年度目标任务 | 月工作进度 | 典型经验 | 月工作总结 | 下月工作计划 | 对应科室（单位）
1 | 村镇工作 | 1.加大300个传统村落保护与整治力度。完成前四批82个传统村落保护整治，加快中央补助资金项目建设，其中吉首市27个，泸溪县23个，凤凰县38，古丈县41个，花垣县44，保靖县39个，永顺县40个，龙山县48个。 | 加大对300个传统村落保护的力度。实施项目 418 个，投入资金5863.606万元，资金使用率为25%。其中，吉首市实施项目38个，投入资金678.22万元；泸溪县实施项目20个，投入资金300万元；凤凰县实施项目125个，投入资金1508万元；古丈县实施项目36个，投入资金692.93万元；花垣县实施项目35个，投入资金507万元；保靖县实施项目59个，投入资金520.79万元；永顺县实施项目70个，投入资金860万元；龙山县实施项目35个，投入资金796.666万元。 |  |  | 1、汇总上报《建州60周年重点项目投资审计调查》工作。 2、督促、指导各县市加快项目使用进度。 3、积极与省住房和城乡建设厅对接第五批中国传统村落的申报情况。 | 村镇科
2 |  | 2.各县市编制完成已获批的第五批中国传统村落保护发展规划。 | 第五批中国传统村落名录暂未公布。 |  |  |  | 村镇科、州规划处
3 |  | 全州完成20个特色小镇规划。其中吉首市3个，泸溪县2个，凤凰县3个，古丈县2个，花垣县2个，保靖县2个，永顺县3个，龙山县3个。 | 凤凰县山江、廖家桥、禾库3个镇完成初步方案，其他县市正在进行前期工作。 |  |  |  | 村镇科、州规划处
4 |  | 3.全州完成特色民居保护整治10000栋，其中吉首市1000户，泸溪县900户，凤凰县1400户，古丈县900户，花垣县1200户，保靖县1400户，永顺县1500户，龙山县1500户，经开区200户。按计划任务数实施整体推进，开展示范村（镇）创建达30%以上。 | 完成投资7011万元，完成特色民居保护与整治2650栋。其中吉首市投入资金2380万元、完成700栋；泸溪县进度为0；凤凰县投入资金152万元、完成420栋；古丈县进度为0；花垣县投入资金733万元、完成工507栋；保靖县投入资金1075万元、完成712栋；永顺县投入资金1355万元、完成208栋；龙山县投入资金196万元、完成7栋；湘西经开区投入资金1120万元、完成96户。 |  |  | 指导县市进行特色民居整村推进和重点改造，打造试点和亮点。 | 村镇科
5 |  | 4.大力实施武陵人才计划，全州完成传统建筑工匠培育2000名，县市（区）分别完成建筑工匠培育250名以上。 | 前期准备工作完成，资金到位后即可开展培训。 |  |  |  | 人事科
6 | 厕所革命 | 全面推进厕所革命工作,全州新建或改扩建城区公厕131个、建制镇公厕69个。其中：吉首市建城区公厕19个、建制镇公厕5个；泸溪县建城区公厕13个、建制镇公厕6个；凤凰县建城区公厕15个、建制镇公厕12个；古丈县建城区公厕6个、建制镇公厕6个；花垣县建城区公厕6个、建制镇公厕8个；保靖县建城区公厕12个、建制镇公厕9个；永顺县建城区公厕22个、建制镇公厕11个；龙山县建城区公厕23个、建制镇公厕12个；湘西经开区建城区公厕15个以上。 | 吉首市建成区公厕4座基础工程完工，1座开展前期规划及可行性论证。 泸溪县13座城区公厕、6座建制镇公厕初步完成规划选址，正在进行图纸设计。 凤凰县建成区公厕主体完工1座、正在主体施工3座、基础开工3座、正在进行前期工作1座。建制镇公厕未实施。 古丈县完成3座建成区公厕、3座城镇公选址和施工图设计。 花垣县建成区公厕完成4座、开工1座。其余公厕完成设计。 保靖县建成区公厕完成1座、开工6座。建制镇公厕完成2座。 永顺县建成区改建公厕已全面施工。 龙山县建成区公厕建设中，建制镇公厕完成座。 湘西经开区建成区公厕完成11座、正在建设4座。 |  |  |  | 城建科、村镇科
7 | 棚户区改造 | 1.全州开工棚户区改造19162套，其中：吉首市5108户，泸溪县1750户，凤凰县1720户，古丈县2607户，花垣县130户，保靖县1387户，永顺县3073户，龙山县3184户，湘西经开区203户。 | 全州累计开工12585户，开工率65.68%。其中，吉首市3091户、开工率60.51%, 泸溪县1090户、开工率62.29%,凤凰县1086户、开工率63.14%,古丈县1708户、开工率65.52%,花垣县98户、开工率75.38%,保靖县1155户、开工率83.27%,永顺县2210户、开工率71.92%,龙山县1944户、开工率61.06%,经开区202户、开工率100%。 |  |  |  | 住保科
8 |  | 2.确保保障性安居工程年内无上访情况。 | 无上访情况 |  |  |  | 住保科
9 | 天然气建设 | 1.全州新建城镇燃气中压管网46.2公里。其中：吉首市8公里，泸溪县6公里，凤凰县5公里，古丈县6.2公里，花垣县6公里，保靖县5公里，永顺县5公里，龙山县4公里，湘西经开区1公里。 | 全州新建城镇燃气中压管网32.4公里。其中，吉首市7.6公里、泸溪县2.2公里、凤凰县2.7公里、古丈县2.7公里、花垣县4.99公里、保靖县3.5公里、永顺县3.9公里、龙山县3.81公里、经开区1公里。 |  |  |  | 燃气站
10 |  | 2.全州新增管输天然气用户12300户。其中，吉首市新增3000户；泸溪县新增1200户；凤凰县新增1500户，古丈县新增1500户，花垣县新增1500户，保靖县新增1000户，永顺县新增300户，龙山县新增1500户，湘西经开区新增800户。 | 全州新增管输天然气用户8341户。其中、吉首市新增2369户、泸溪县新增210户、凤凰县新增1347户、古丈县新增400户、花垣县新增840户、保靖县新增670户、永顺县新增257户、龙山县新增1590户、经开区新增658户。 |  |  |  | 燃气站
11 | 污水处理及黑臭水体整治 | 1.全州县以上污水处理率平均达93%。其中，吉首市达95%，泸溪县达90%，凤凰县达90%，古丈县达90%，花垣县达90%，保靖县达90%，永顺县达90%，龙山县达90%。吉首乾州污水厂扩建、永顺溪州新城污水厂、凤凰县官庄污水厂、山江镇污水厂，泸溪县浦市镇污水厂；龙山县、保靖县垃圾填埋场渗滤液处理提质改造工程取得实质性进展。5个乡镇生活污水处理设施建成运行：吉首市矮寨镇、河溪镇；花垣县边城镇,凤凰县阿拉营镇，保靖县清水坪镇. | 1、全州县以上污水处理率平均达92.91%。其中，吉首市达92.17%，泸溪县达92%，凤凰县达92.3%，古丈县达96%，花垣县达95.69%，保靖县达90%，永顺县达95.1%，龙山县达90%。 乾州污水处理厂扩建总体施工完成99%，现正在进行环保验收工作； 2、泸溪县浦市镇污水厂试运营中；凤凰县官庄污水处理厂建成，正在联机调试；廖家桥污水处理厂完成征地、地勘、清表工作；凤凰县阿拉营镇污水厂正在进行征地；花垣县边城镇污水处理厂正在进行项目报批；永顺县新污水处理厂工程停工，当月无投资额，当年累计完成投资1320万元。龙山县垃圾填埋场提质改造工程完成投资约800万元，新增垃圾收转运车辆3辆。保靖县垃圾填埋场渗滤液处理提质改造工程已完成。 3、5个乡镇污水处理设施建成运行:吉首市矮寨镇启动征地，完成设计。河溪镇正在进行初步设计及施工图设计；花垣县边城镇污水处理厂完成厂区选址、总平和初步设计；凤凰县阿拉镇厂区完成选址、环评、地质勘探、初步设计等前期筹备工作；保靖县清水坪镇污水处理厂正在进行设计、报建等前期工作。 |  |  |  | 城建科、村镇科
12 |  | 2.推进城镇黑臭水体整治工程，其中：吉首市完成1条黑臭水体整治，凤凰县完成1黑臭水体整治，花垣县完成2条黑臭水体整治，保靖县完成2条黑臭水体整治，永顺县完成2条黑臭水体整治，泸溪县完成1条黑臭水体整治。 | 吉首市完成河道清淤150m，完成清表5000m2，转运建筑废物约1000m³，铺设石料46车约900m³，拆除违章砖房屋2间； 泸溪县完成施工图设计和预算，正在立项和预算评审中； 凤凰县投入资金5000万元，开工、基坑开挖； 花垣县涧水溪综合治理工程1标段、污水收集管网工程（四期）完工，剩余部分绿化美化工程已纳入花垣县城乡一体化PPP项目。目前涧水溪基本消除黑臭，完成取样检测，正在进行公众评议； 保靖县迁陵小学池塘黑臭水体填埋6419.63平方米，完成污水管网310.89米； 永顺县完成整治。 |  |  |  | 城建科
13 | 垃圾处理工程 | 1.全州县以上城镇生活垃圾处理率平均达95%。其中，吉首市达95%，泸溪县达95%，凤凰县达95%，古丈县县达95%，花垣县达95%，保靖县达95%，永顺县达95%，龙山县达95%。9个乡镇垃圾中转设施建设正常运行：泸溪县武溪镇、浦市镇，凤凰县阿拉营镇，保靖县迁陵镇、清水坪镇、阳朝乡、长潭河乡，龙山县桂塘镇、大安乡。 | 全州县以上城镇生活垃圾处理率平均达97.12%。其中，吉首市达100%，泸溪县达95%，凤凰县达96.7%，古丈县达97.6%，花垣县达95.73%，保靖县达100%，永顺县达97%，龙山县达95%。 9个乡镇垃圾中转站建设：浦市镇垃圾中转站建设基本完成；武溪镇暂无进度；凤凰县阿拉营镇暂无进度，保靖县4个乡镇垃圾中转站建设完成3个、1个正在征；龙山县桂塘镇、大安乡暂无进度。 |  |  |  | 城建科、村镇科
14 |  | 2.吉首市垃圾焚烧发电项目完成土建基础工程。永顺县开工建设1座垃圾焚烧发电厂。 | 吉首市垃圾焚烧发电项目完成投资470万元，完成环评专家评审及资料修改完善，完成1次征地面积公示。 永顺县垃圾焚烧发电项目完成投资3500万元，项目水和水土保持开始进场工作。 |  |  |  | 城建科
15 | 规划编制 | 1.各县市启动新一轮城市（县城）总体规划编制，完成对现行总规的实施评估报告，合理划定城镇增长边界线。湘西经开区完成吉凤新区总体规划初步方案。 | 新一轮城市（县城）总体规划编制：吉首市正在进行招标前期工作；泸溪县正在准备规划编制；凤凰县正在进行遥感比对工作；古丈县正在联系编制单位；花垣县正在编制中；保靖县完成前期资料收集和踏勘工作；永顺县启动前期工作；湘西经开区吉凤新区总体规划完成初稿。城镇开发边界线划定工作结合新一轮总体规划编制工作一并开展。 |  |  |  | 州规划处
16 |  | 2.推动村庄规划编制“全覆盖”工程，吉首市完成美丽乡村村庄规划编制（修改）任务，其中完成美丽村庄规划编制分别为泸溪县39个、凤凰县94个、古丈县24个、花垣县60个、保靖县62个、永顺县67个、龙山县140个。 | 泸溪县启动20个村庄规划招投标等前期工作； 凤凰县8个村庄规划完成、20个村庄规划正在编制、66个村庄规划启动招投标等前期工作； 古丈县24个村庄规划启动招投标等前期工作； 花垣县10个村庄规划完成、10个村庄规划正在编制、40个村庄规划启动招投标等前期工作； 保靖县62个村庄规划已启动招投标等前期工作； 永顺县11个村庄规划完成、56个村庄规划启动招投标等前期工作； 龙山县140个村庄规划完成第二次调研。 |  |  |  | 州规划处
17 | 农村危房改造 | 全州完成农村危房改造任务23650户，其中：吉首市27户，泸溪县1070户，凤凰县4023户，古丈县1986户，花垣县3240户，保靖县5029户，永顺县5228户，龙山县3047户。 | 全州开工15553户，竣工12116户，拨付资金24179万元。其中：吉首市开工9户，竣工7户；泸溪县开工1220，竣工722户,拨付资金3034.5万元；凤凰县开工3564户，竣工2892户，拨付资金975.7万元；古丈县开工350户，竣工350户；花垣县开工709户，竣工507户，拨付资金733万元；保靖县动工5029户，竣工3734户，拨付资金7312.5万元；永顺县动工1713户，竣工1062户，拨付资金9946.6万元，龙山县开工2959户，竣工2842户，拨付资金2176.82万元。 |  |  | 1.汇总上报《建州60周年重点项目投资审计调查》工作、上报系统重复和不完整信息核实整改工作。 2.组织开展贫困地区危房现状调查汇总及系统录入工作。 3.完成农村危房改造政策、文件、报表等资料汇编工作。 4.出台2018年农村危房改造指导意见。 | 村镇科
18 | 风景园林管理 | 1.全州完成创建或复查10个省、州级园林式单位。其中：吉首市2个，其它县及湘西经开区各1个。 | 省级园林式单位申报单位：花垣县农业局，永顺县溪州中学资料上报省厅，等待验收。目前督促溪州中学按省厅要求补充技术资料。 州级园林式单位申报单位：泸溪县盘瓠花园小区完成资料上报，古丈县住房和城乡建设局、古丈县电力公司完成资料上报待验收，保靖县国土局、保靖县法院正在收集资料，龙山县湘源电力有限公司完成资料上报待验收，永顺县地税局完成资料上报，吉首市州公路局、正阳半山公馆小区完成资料上报，凤凰县政府新址园林式单位申报完成县局初审。经开区吉凤街道办事处资料完成初审。 |  |  |  | 州风景园林办
19 |  | 2.全州建成城市公园达标公厕9座，其中8县市及湘西经开区各1座。 | 花垣县新建独立一类厕所1座投入使用，泸溪县新建独立二类厕所1座完工，永顺县烈士公园改建二类厕所座动工，古丈县改造独立二类公厕1座完工，保靖县新建独立三类公厕1座完工，吉首市新建一类独立公厕2座进入内部装饰，龙山县新建独立二类公园城市公厕1座主体完工，湘西经开区改建独立三类达标公厕1座主体完工。 |  |  |  | 州风景园林办
20 |  | 3.继续开展风景名胜区提质升级工作，完成泸溪沅水和凤凰古城风景名胜区总体规划编制。 | 泸溪沅水和凤凰古城风景名胜区总体规划编制均已完成州级专家评审，报省住建厅，泸溪沅水风景名胜区总体规正准备进行省级专家评审，凤凰古城风景名胜区总体规划已完成省级专家评审，正征求部门意见； |  |  |  | 州风景园林办
21 | 重点产业发展 | 指导县市区争创建筑工程施工质量标准化示范工地省、州级20项以上，其中申报“武陵杯”工程14项，州直1个、吉首市6个、花垣县1个、泸溪县1个、永顺县5个。全州新开工建设装配式建筑16万平方米以上，其中吉首市、湘西经开区装配式建筑面积占新建建筑面积18%以上，其他7县装配式建筑面积占新建建筑面积8%以上。 | 全州建筑工程施工质量标准化示范工地拟申报（未经省复核）省级29个，州级38个。新开工建设装配式建筑15.44万平方米。 |  |  |  | 建管科、州质安站、科技设计科
22 | 建筑安全生产 | 做好建筑安全生产工作，确保全年无重特大事故发生。施工合同、监理合同和竣工结算备案率均达100%。年内发生重特大事故的，每起扣5分；施工合同、监理合同或竣工结算备案率未达标的，每少完成1%扣1分。 | 无重特大事故发生。施工合同、监理合同和竣工结算备案率均达100%。 |  |  |  | 州质安站、州造价站、建管科
23 | 建筑工程监管 | 招投标率达98%、报建率和竣工验收合格率达100%。招投标率、报建率和竣工验收合格率未达标的，每少完成1%扣1分。 | 全州建筑工程招投标率、报建率和竣工验收合格率达100%。 |  |  |  | 建管科、州质安站、州招标办
注：工作进度表按月报送，各县市（区）住建局每月2号前报送上月工作进度表（州住建局各对应科室、局属单位每月5日前报送）。